## REN PT status 2022
Compromissos definidos no âmbito do act4nature Portugal ¦ 2020-2022 |  |  |  | Relação com os compromissos comuns | [9 empty] | Balanço |  |  | Reporte/comunicação
Compromissos individuais | Âmbito | Indicador de monitorização | Período de implementação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Estado da ação | Estado de implementação | Comentários | Comunicação | Suporte | Reporte da implementação dos compromissos
Elaborar um plano estratégico para integração da biodiversidade nas atividades da empresa | Grupo REN | Plano estratégico para integração da biodiversidade nas atividades da empresa publicado no website da empresa | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Estratégia definida em 2022. | Comunicado | Relatório Integrado 2022 (Capítulo do Capital Natural) | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 1
Integrar task-forces (TF), grupos de trabalho (GT) ou outro(s) equivalente(s) no âmbito da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas | Grupo REN | Participação nas TF/GT/outro(s) equivalente(s) | 2020-2021 | [10 empty] | Concluída | 100% | Com o apoio da CiBIO, durante 2021, a REN participou no grupo de trabalho do CIGRE C3.16 “Wildlife and electrical infrastructure” (Fauna e flora selvagem e infraestruturas elétricas). O grupo de trabalho submeteu ao CIGRE uma Brochura Técnica neste âmbito estando a mesma disponível. | Comunicado | https://e-cigre.org/publication/876-interactions-between-electrical-infrastructure-and-wildlife | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 4; Relação com os compromissos comuns 7; Relação com os compromissos comuns 9
Estabelecer parcerias de âmbito local, regional ou global em projetos que tenham um impacto significativo na biodiversidade (e.g. LIFE) para resolver os problemas concretos, em alinhamento com o plano estratégico da empresa | Grupo REN | Parcerias realizadas e respetivos e resultados | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | A REN tem vindo a desenvolver um conjunto de parcerias neste âmbito. Realçamos o protocolo, com a autarquia de Vieira do Minho, a ACERG (Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana) e a APOSC (Associação Para o Ordenamento da Serra da Cabreira), com o objetivo de ajudar na prevenção dos incêndios naquela região montanhosa e, ao mesmo tempo, criar condições para defender estaos cavalos garranos, espécie em extinção. Este protocolo incentiva o apoio a qesta espécie animal autóctone e adopta o pastoreio extensivo, como instrumento de redução do risco de incêndio (gestão da vegetação) nas zonas rurais, contribuindo assim para preservação dessas espécies e para a valorização do territorial. Em março de 2022 a REN aderiu à Estratégia Transnacional de luta contra Cortaderia selloana, através da REN – Rede Elétrica Nacional, SA, na qualidade de concessionária de transporte de energia elétrica e da REN Gasodutos, SA, na qualidade de concessionária de transporte de gás. Esta estratégia transnacional nasceu no âmbito do Projeto LIFE Stop Cortaderia. | Comunicado | https://www.ren.pt/pt-pt/media/noticias/cavalos-garranos-vao-ajudar-a-prevenir-incendios-na-serra-da-cabreira | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 4; Relação com os compromissos comuns 9
Realizar/colaborar em ações setoriais de sensibilização para a Biodiversidade, partilhando conhecimento e boas práticas adotadas | Grupo REN | Ações setoriais no âmbito da biodiversidade realizadas e promovidas | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Realização de workshops com stakeholders internos e externos para a definição de uma estratégia biodiversidade. Promoção de iniciativas como a "Citizens Science", em parceria com a CIBIO. Publicação da estratégia de biodiversidade. | Comunicado | RI 2022 | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 1 to Relação com os compromissos comuns 4; Relação com os compromissos comuns 9
Considerar a elaboração de documento de gestão das faixas de servidão para maximização da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas | Grupo REN | Orientações de gestão ecológica e de boas práticas publicadas Boas práticas implementadas | 2020-2022 | [10 empty] | Em curso | 50% | Com o apoio do CIBIO, a REN contratou a Universidade de Évora para a realização do Estudo de diagnóstico dos “valores” de biodiversidade presentes nas faixas de servidão das linhas de transporte de energia. | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 6 to Relação com os compromissos comuns 7; Relação com os compromissos comuns 9
Identificar as espécies de aves mais afetadas por colisão com linhas da REN | Grupo REN | Relatório e comunicações científicas | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Todos os registos de colisões de aves com as linhas da REN, entre 2003 e 2015, foram compilados. Os resultados preliminares foram apresentados na Conferência Internacional IENE 2020, "LIFE LINES - Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions" (que decorreu online entre 12-14 de Janeiro de 2021). | Comunicado | Conferência internacional IENE 2020 | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 9
Inventariar a biodiversidade presente nos apoios e nas faixas de servidão | Grupo REN | Resultados da inventariação publicados | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Entre janeiro e maio de 2021, foram realizadas investigações de campo para identificar quais as espécies de aves que utilizam os apoios da REN como locais de nidificação no sul de Portugal (Relatório com resultados preliminares publicado em junho de 2021). Durante o trabalho de campo, foi dada particular atenção ao levantamento de postes potencialmente utilizados por espécies em ameaça de extinção. Um segundo ano de investigações decorrerá entre janeiro e maio de 2022 e abrangerá o norte e centro de Portugal. Os resultados serão posteriormente integrados com os de 2021 e publicados. A REN e a Universidade de Évora assinaram um protocolo em 2021 para o estudo e conservação de comunidades de animais debaixo das linhas de transporte de energia. Esta parceria surge no âmbito do projeto LIFE LINES – “Redes de Infraestruturas Lineares com Soluções Ecológicas” e permite a criação de verdadeiras “ilhas de biodiversidade” debaixo dos apoios. | Comunicado | Relatório Integrado 2022 (Capítulo do Capital Natural) | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 3; Relação com os compromissos comuns 9
Estabelecer parceria com o CIBIO-Universidade do Porto por forma a continuar a colaboração iniciada em 2015, no âmbito da Cátedra REN em Biodiversidade, com vista à implementação de um programa de investigação em biodiversidade e mitigação de impactos gerados pela empresa | Grupo REN | Investimento em programas de Investigação B&SE (a integrar no cálculo do indicador: Investimento em B&SE/VAB) | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Em 2020, foi estabelecido um novo protocolo entre a REN e o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO) para os anos 2020-2023. | Comunicado | Relatório Integrado 2022 (Capítulo do Capital Natural) | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 3; Relação com os compromissos comuns 9
Garantir o acompanhamento ou a participação de entidade(s) e/ou especialista(s) em matéria de ecologia, biologia ou ciências afins, em projetos nos quais o seu envolvimento seja considerado necessário e uma mais-valia para definir e implementar ações que contribuam para reduzir ou mitigar impactos | Grupo REN | Projetos realizados com equipas especializadas em matéria de ecologia, biologia ou ciências afins e respetivos resultados | Em contínuo | [10 empty] | Concluída | 100% | O acompanhamento ou participação de entidade(s) e/ou especialista(s) em matéria de ecologia, biologia ou ciências afins é uma prática comum incluída na cadeia de valor da REN. | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 9
Investir na criação de corredores ecológicos, onde for ecologicamente relevante e no âmbito das infraestruturas geridas pela empresa | Grupo REN | Investimento em corredores ecológicos/investimento total em conservação da natureza | 2020-2022 | [10 empty] | Em curso | 25% | Em 2020 a REN implementou, no concelho de Penacova, um projeto de reflorestação das faixas de servidão que consistiu em retirar eucaliptos e acácias de um corredor com cerca de 130 ha e a sua substituição por medronheiros. Em 2022 aplicou-se igual metodologia num corredor com cerca de 60 ha no concelho de Albergaria-a-Velha. Está previsto o desenvolvimento das diretrizes para a gestão da biodiversidade em faixas de servidão a iniciar em 2023. | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 6
Participar em consultas públicas relacionadas e com impacto na biodiversidade e nos serviços dos ecossistemas (ex., Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade) | Grupo REN | Consultas públicas em que a empresa participou | Em contínuo | [10 empty] | Concluída | 100% | A participação em consultas públicas em temas que nos dizem respeito faz parte do nosso modelo de governo. | Não comunicado |  | Presente documento
Implementar medidas de compensação em situações onde os impactos não sejam minimizáveis | Grupo REN | Área (ha) e/ou Investimento (euros) das medidas de compensação implementadas | Em contínuo | [10 empty] | Concluída | 100% | Foi executada uma área de 3.922 hectares entre 2010 e 2022, dos quais 278 em 2022. | Comunicado | Relatório Integrado 2022 (Capítulo do Capital Natural) | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 5
Aumentar a consciencialização dos colaboradores, nomeadamente através da realização de ações de sensibilização sobre a importância da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas | Grupo REN | Número de colaboradores que participaram em ações de sensibilização | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Em 2020, cerca de 42 funcionários da REN participaram no Simpósio da Cátedra de Biodiversidade. | Comunicado | Relatório Anual 2021 | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 8
Promover o conhecimento dos colaboradores, através da participação destes em ações de voluntariado ambiental ou na realização de inventários de biodiversidade local | Grupo REN | Número de colaboradores que participaram em ações de voluntariado ambiental | 2020-2022 | [10 empty] | Não iniciada | 0% | Em 2022 não se realizaram iniciativas de voluntariado presenciais (fruto das restrições do Covid-19). | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 8
Formar os colaboradores em boas práticas ambientais a aplicar nas operações da empresa, com explicitação do contributo para a biodiversidade | Grupo REN | Percentagem de colaboradores que receberam formação em boas práticas ambientais | 2020-2022 | [10 empty] | Em curso | 50% | Em 2022 foram realizadas 4.567 horas de formação em qualidade, ambiente e segurança. No âmbito dos compromissos de redução de emissões de GEE têm sido efetuadas sessões de sensibilização e divulgação das iniciativas em curso, envolvendo todas as áreas operacionais da REN.. Em 2023 seráo realizados 2 webinars internos sobre sustentabilidade na REN. | Comunicado | Relatório Integrado 2022 (Capítulo do Capital Natural) | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 8
Estimular o desenvolvimento e implementação de iniciativas pelos colaboradores, em prol da biodiversidade | Grupo REN | Número de colaboradores que participaram de iniciativas de biodiversidade | 2020-2022 | [10 empty] | Não iniciada | 0% | Em 2022 não se realizaram iniciativas presenciais (fruto das restrições do Covid-19). | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 8
Investir em projetos de entidades científicas ou outros stakeholders que visem a conservação da natureza | Grupo REN | Investimento em projetos de entidades científicas para a conservação da natureza (a integrar no cálculo do indicador: Investimento em B&SE/VAB) | 2020-2022 | [10 empty] | Concluída | 100% | Entre 2020 e 2021 a REN investiu cerca de 370 mil euros em projetos para a conservação da natureza (Cátedra REN em Biodiversidade, Nidificação de aves, etc.). | Não comunicado |  | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 9
Reportar, anualmente, da forma mais clara e transparente possível, o progresso no cumprimento dos compromissos individuais | Grupo REN | Secção destinada ao relato da evolução dos compromissos act4nature no relatório anual de sustentabilidade | Em contínuo | [10 empty] | Concluída | 100% | Presente tabela publicada no website da REN. | Comunicado | Presente documento | Presente documento | bar: Relação com os compromissos comuns 10